## Ansvarsmatris
Aktiviteter | Digitala arbetssätt och BIM i relation till styrdokument | Förstudie |  | Programhandling |  | Systemhandling |  | Bygghandling |  | FU för TE eller GE |  | Färdig anläggning |  | Vid otillräcklig kunskap själv ta hjälp av | Anmärkning
|  | PL | Proj.L | PL | Proj.L | PL | Proj.L | PL | Proj.L | PL | Proj.L | PL | Proj.L
1. Projektomfattning
Definiera projektets mål, ramar och genomförandestrategi för BIM och digitala verktyg | BIM-strategi som del av projektplan | [12 empty] | BIM-strateg
Planera omfattning och tillämpning av BIM i projektet | BIM-taktik som del av projektplan | [12 empty] | BIM-strateg
Planera metodik/processer för BIM | Processkartor | [12 empty] | BIM-strateg
2. Samordnad ledning
Samordna användandet av digitala arbetssätt och BIM med leverantörer | [13 empty] | BIM-strateg
Följ upp användandet av digitala arbetssätt och BIM med leverantörer | [13 empty] | BIM-strateg
Definiera vid vilka beslut BIM-kompetens är viktig | [13 empty] | BIM-strateg
Beakta inverkan från digitala arbetssätt och BIM vid beslut | [13 empty] | BIM-strateg
3. Produkt/objekt
Ta fram underlag och kravställning för inköp/planering/logistik | [13 empty] | BIM-strateg
Definiera hantering av information med avseende på verktyg och struktur | [13 empty] | BIM-strateg
Upprätta rutin för ändringshantering/granskning/godkännande för digitala arbetssätt och BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Tillämpa arbetssätt för granskning av BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Tillämpa arbetssätt för godkännande av BIM | [13 empty] | BIM-strateg
4. Tid
Integrera BIM och digitala verktyg i tidplaner | Huvudtidplan, projekteringstidplan, produktionstidplan | [12 empty] | BIM-strateg
Identifiera aktiviteter som behövs med tanke på projektets satta nivå för BIM och digitala verktyg | Huvudtidplan, projekteringstidplan, produktionstidplan | [12 empty] | BIM-strateg
Upprätta rutin för styrning och uppföljning med BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Tillämpa styrning och uppföljning med BIM | [13 empty] | BIM-strateg
5. Ekonomi
Beakta påverkan på projektekonomi utifrån planerad användning av BIM och digitala verktyg gentemot traditionella arbetsmetoder | [13 empty] | BIM-strateg
Upprätta rutin för styrning och uppföljning med BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Tillämpa styrning och uppföljning med BIM | [13 empty] | BIM-strateg
6. Organisation
Ta fram organisation inom BIM | Organisationsplan | [12 empty] | BIM-strateg
Ta fram rollbeskrivning med ansvar och befogenhet för ev. BIM-strateg/BIM-samordnare | [13 empty] | BIM-strateg
Resurssätt de aktiviteter som identifierats inom digitala arbetssätt och BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Utbilda projektdeltagare så kunskap inom BIM och digitala verktyg motsvarar projektets BIM-mål | [13 empty] | BIM-strateg/ BIM-samordnare
Definiera beslutsordning för godkännande av BIM | [13 empty] | BIM-strateg
7. Kommunikation
Ta i beaktande hur BIM och digitala verktyg ska användas i intern och extern kommunikation | Kommunikationsplan | [12 empty] | BIM-strateg
8. Kvalitet
Begär återkoppling från leverantörer hur de använt BIM i sitt kvalitetssäkringsarbe | [13 empty] | BIM-strateg
Säkra att framtagna BIM-modeller följer uppsatta kvalitetskrav (tex i BIM-manual) | [13 empty] | BIM-samordnare
9a. Miljö
LCA, energiberäkning, klimatsimuleringar, byggvarubedömning, miljöcertifiering | [13 empty] | BIM-samordnare
9b. Arbetsmiljö
Utnyttja BIM för att under projekteringen arbeta med att möjliggöra en god arbetsmiljö för produktionsskedet | [13 empty] | BIM-samordnare
Utnyttja BIM för att ge verksamheten en tydligare bild av hur deras framtida arbetsplats kommer att se ut och därigenom planera för en god arbetsmiljö | [13 empty] | BIM-samordnare
10. Upphandling
Inköpsplanering - underlag och krav | [13 empty] | BIM-strateg
Ta fram kravspecifikation för projektörer | TB, AF, BIM-manual alt. CAD-manual. | [12 empty] | BIM-strateg
Ta fram kravspecifikation för entreprenörer | TB, AF, BIM-manual alt. CAD-manual. | [12 empty] | BIM-strateg
11. Myndigheter
För dialog om samordnat arbetssätt med digitala arbetssätt och BIM | [13 empty] | BIM-strateg
Följ upp samordnat arbetssätt med digitala arbetssätt och BIM | [13 empty] | BIM-samordnare
12. Riskhantering
Konkretisera eventuella risker med projektets användningsområden inom BIM och digitala verktyg | [13 empty] | BIM-strateg